## Avec Montants
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT PEINTURE
|  |  |  | Effectif | Durée en jours ouvrés
Peintures Intérieures | Préparations et mise en peinture des plafonds | 6578.44 | 14.6188 | 2 | 7.3094
| Préparation et mise en peinture des murs compris joints acryliques | 58601 | 130.2244 | 2 | 65.1122
| Mise en peinture des boiseries | 7509.56 | 16.6879 | 2 | 8.344
| Mise en peinture des métalleries | 2497.24 | 5.5494 | 2 | 2.7747
|  | 75186.24 |  | Durée totale | 83.5403
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT SOL SOUPLE
|  |  |  | Effectif | Durée en jours ouvrés
Sol souples
Chambres et salles de bains | Dépose et ragréage des sols |  | 13 | 2 | 6.5
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes |  | 31 | 2 | 15.5
Circulation, locaux annexes | Dépose et ragréage des sols |  | 14.7343 | 2 | 7.3671
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes compris reprise de sol dans la salle de bains commune |  | 45.5 | 2 | 22.75
Raccords de sol | Traitement des jonctions de sol au droit des seuils et pose des joints de dilatations |  | 4.5429 | 2 | 2.2714
|  | 0 |  | Durée totale | 54.3886

## Sans Montants
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT PEINTURE
|  | Effectif | Durée en jours ouvrés
PEINTURE
Peintures Intérieures | Préparations et mise en peinture des plafonds | 7 | 2.5
| Préparation et mise en peinture des murs compris joints acryliques | 7 | 22.5
| Mise en peinture des boiseries | 7 | 3
| Mise en peinture des métalleries | 7 | 1
|  | Durée totale | 29
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT SOL SOUPLE
|  | Effectif | Durée en jours ouvrés
SOL SOUPLES
Chambres et salles de bains | Dépose et ragréage des sols | 4 | 3
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes | 4 | 10.5
Circulation, locaux annexes | Dépose et ragréage des sols | 4 | 2.5
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes compris reprise de sol dans la salle de bains commune | 4 | 15.5
Raccords de sol | Traitement des jonctions de sol au droit des seuils et pose des joints de dilatations | 4 | 1.5
|  | Durée totale | 33

## Barres
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT PEINTURE
|  |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7
Peintures Intérieures | Préparation et mise en peinture des plafonds | 2.5
| Préparation et mise en peinture des murs compris joints acryliques | 22.5
| Mise en peinture des boiseries | 3
| Mise en peinture des métalleries | 1
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT SOL SOUPLE
SOL SOUPLES |  |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7
Chambres et salles de bains | Dépose et ragréage des sols | 3
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes | 10.5
Circulations, locaux annexes | Dépose et ragréage des sols | 2.5
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes compris reprise de sol dans la salle de bains commune | 15.5
Raccords de sol | Traitement des jonctions de sol au droit des seuils et pose des joints de dilatations | 1.5
Remarque :
Les travaux de revêtements de sols souples et de peintures peuvent être réalisés simultanément dans des zones d’intervention différentes de manière à réduire le délai global.
Pour le Sol :
- Prévoir 48h de séchage du ragréage avant pose du sol PVC

## Planning dynamique
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT PEINTURE
|  |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7
Peintures Intérieures | Préparations et mise en peinture des plafonds | 2.5
| Préparation et mise en peinture des murs compris joints acryliques | 22.5
| Mise en peinture des boiseries | 3
| Mise en peinture des métalleries | 1
CHANTIER : EPHAD RESIDENCE LES FLEURS DE LA LYS - LOT SOL SOUPLE
SOL SOUPLES |  |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7
Chambres et salles de bains | Dépose et ragréage des sols | 3
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes | 10.5
Circulation, locaux annexes | Dépose et ragréage des sols | 2.5
| Pose de sol PVC avec remontée en plinthes compris reprise de sol dans la salle de bains commune | 15.5
Raccords de sol | Traitement des jonctions de sol au droit des seuils et pose des joints de dilatations | 1.5
Remarque :
Les travaux de revêtements de sols souples et de peintures peuvent être réalisés simultanément dans des zones d’intervention différentes de manière à réduire le délai global.
Pour le Sol :
- Prévoir 48h de séchage du ragréage avant pose du sol PVC